## Copertina
Allegato 5: Matrice RACI
del CAPITOLATO INFORMATIVO
ASST Papa Giovanni XXIII

## RACIMatrix-Esigenziale
DRAFT | MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible |  | è colui che esegue e assegna l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable |  | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted |  | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed |  | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
Da non modificare; a cura di ASST Papa Giovanni XXIII
Committente
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | Verificatore | CDE Manager | BIM Manager | BIM Coordinator
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | I | I | C | R | C
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari per le fasi successive | A | I | I | C | R | C
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | I | I | - | A | C | C
| Produzione delle informazioni | I | I | - | I | I | I

## RACIMatrix-Fase PFTE
FASE FUNZIONALE SPAZIALE E AUTORIZZATIVA (PFTE)
DRAFT | MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible |  | è colui che esegue l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable |  | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted |  | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed |  | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
|  | Da non modificare; a cura di ASST Papa Giovanni XXIII | [5 empty] | Da Compilare a carico dell'OE: è possibile modificare le colonne inserendo più risorse dove necessario o eliminando quelle superflue
|  | Committente | [5 empty] | Affidatario
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | Verificatore | CDE Manager | BIM Manager | BIM Coordinator | Responsabile di commessa | Direttore Tecnico | BIM specialist2 | BIM manager2 | BIM Coordinator3
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | C | I | C | R | C
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari | A | C | I | C | R | I
| Definire il piano di consegna delle informazioni del gruppo di lavoro - TIDP | C | C | I | I | C | I
| Definire il piano generale di consegna delle informazioni - MIDP | C | C | I | I | C | I
| Redazione oGI | I | I | - | I | I | I
| Redazione pGI | C | C | - | I | C | I
| Controllare la disponibilità di informazioni poste a base di gara nell'ACDat | C | I | - | R | A | R
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | C | I | - | R | A | R
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Committenza | C | I | - | C | A | R
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Affidatario | I | I | - | C | A | R
| Produzione delle informazioni | I | I | - | I | I | I
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | I | I | I | C | A | R
| Approvare la condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | A | I | I | C | C | R
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di pubblicazione L2 | A | I | I | C | C | R
| Achiviazione del contenuto informativo L3 | A | I | I | C | C | R
| Coordinamento LC1 | C | I | I | I | I | C
| Coordinamento LC2 | C | I | I | I | I | C
| Coordinamento LC3 | C | I | I | I | I | C
| Riunioni di coordinamento | A | C | - | I | I | R
| Assegnazione della risoluzione delle non conformità informative | A | I | R | C | C | R
| Risoluzione delle non conformità informative | I | I | I | I | I | I
| Verifica LV3 - verifica formale e sostanziale | A | I | R | I | C | C

## RACIMatrix-PE
FASE TECNOLOGICA (PE)
DRAFT | MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible |  | è colui che esegue e assegna l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable |  | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted |  | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed |  | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
|  | Da non modificare; a cura di ASST Papa Giovanni XXIII | [5 empty] | Da Compilare a carico dell'OE: è possibile modificare le colonne inserendo più risorse dove necessario o eliminando quelle superflue
|  | Committente | [5 empty] | Affidatario
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | Verificatore | CDE Manager | BIM Manager | BIM Coordinator | Responsabile di commessa | Direttore Tecnico | BIM specialist2 | BIM manager2 | BIM Coordinator3
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | I | I | C | R | C
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari | A | I | I | C | R | C
| Definire il piano di consegna delle informazioni del gruppo di lavoro - TIDP | A | C | I | I | R | C
| Definire il piano generale di consegna delle informazioni - MIDP | A | C | I | I | R | C
| Redazione oGI | I | I | I | I | I | I
| Redazione pGI | C | C | - | I | C | I
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | I | I | - | R | C | A
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Committenza | I | I | - | C | A | R
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Affidatario | I | I | - | C | A | R
| Produzione delle informazioni | I | I | - | I | I | I
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | I | I | I | C | R | C
| Approvare la condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | A | I | R | C | R | C
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di pubblicazione L2 | A | I | I | C | R | I
| Achiviazione del contenuto informativo L3 | C | I | I | C | R | I
| Coordinamento LC1 | I | I | - | I | I | C
| Coordinamento LC2 | I | I | - | I | I | C
| Coordinamento LC3 | I | I | - | I | I | C
| Riunioni di coordinamento bisettimanale | A | C | - | C | R | R
| Assegnazione della risoluzione delle non conformità informative | A | I | R | C | C | R
| Risoluzione delle non conformità informative | I | I | I | I | I | I
| Verifica LV3 - verifica formale e sostanziale | A | I | R | I | C | C

## RACIMatrix-Fase esecutiva
FASE ESECUTIVA (Direzione Lavori e CSE)
MATRIX
| R - Responsabile esecutivo | Responsible |  | è colui che esegue e assegna l'attività
| A - Supervisore/Approvatore | Accountable |  | è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato
| C - Consultato | Consulted |  | è la persona che aiuta e collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività
| I - Informato | Informed |  | è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività
|  | Da non modificare; a cura di ASST Papa Giovanni XXIII |  |  |  |  | Da Compilare a carico dell'OE: è possibile modificare le colonne inserendo più risorese dove necessario o eliminando quelle superflue
|  | Committente |  |  |  |  | Affidatario
Riferimento | Attività per la gestione informativa della commessa | RUP | Supporto al RUP | CDE Manager | BIM Manager | BIM Coordinator | Responsabile di commessa | Direttore Lavori | Direttore Tecnico | BIM specialist | BIM manager2 | BIM Coordinator2
UNI 11337 e ISO 19650 | Definire i requisiti di scambio informazioni del Committente - CI | A | I | C | R | C
| Definire e regolamentare requisiti e modalità di scambio tra affidatario e subaffidatari | A | I | C | R | C
| Definire il piano di consegna delle informazioni del gruppo di lavoro - TIDP | A | C | I | R | C
| Definire il piano generale di consegna delle informazioni - MIDP | A | C | I | R | C
| Redazione oGI | I | I | I | I | I
| Redazione pGI | C | C | I | C | C
| Controllare la disponibilità di informazioni poste a base di gara nell'ACDat | I | I | R | A | C
| Controllare la possibilità di accesso alle informazione nell'ACDat di commessa | I | I | R | A | C
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Committenza | I | I | C | A | R
| Controllare la disponibilità di informazioni nell'ACDat di commessa - Lato Affidatario | I | I | C | A | R
| Produzione delle informazioni | I | I | I | I | I
| Produzione delle informazioni relative alle ispezioni di cantiere (es. non conformità) | I | I | I | C | R
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | I | I | C | R | C
| Approvare la condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di condivisione L1 | A | I | C | R | C
| Condivisione del contenuto informativo nell'ACDat di commessa per lo stato di pubblicazione L2 | A | I | C | R | I
| Achiviazione del contenuto informativo L3 | C | I | C | R | I
| Coordinamento LC1 | I | I | I | I | C
| Coordinamento LC2 | I | I | I | I | C
| Coordinamento LC3 | I | I | I | I | C
| Riunioni di coordinamento settimanale | A | I | C | R | R
| Assegnazione della risoluzione delle non conformità informative | A | I | C | C | R
| Risoluzione delle non conformità informative | I | I | I | I | I
| Verifica LV3 - verifica formale e sostanziale | A | I | I | C | C
ULTERIORI ASPETTI TECNICI | Aggiornare i modelli informativi sulla base dell'evoluzione della costruzione in cantiere | I | I | I | C | C
| Controllo dei modelli informativi per il SAL | A | I | C | C | R
| Estrazione delle quantità dai modelli informativi per quantificazione SAL | A | I | - | C | R